|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано:  Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.Н. Язовских  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |  | Утверждаю:  Министр образования и науки Челябинской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Кузнецов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки площадок для проведения чемпионата

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (на примере ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»)»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Краткое описание проблемы | № | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат |
| *1* | Позднее формирование заявки на приобретение оборудования, расходных материалов для организации чемпионатных площадок (отсутствие единой формы заявки) | 1.1 | Разработка единой формы сбора данных на приобретение оборудования, расходных материалов для организации чемпионатных площадок | Иванова Елена Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе, куратор Ворлдскиллс в ГБПОУ «МПК» | 25.06.2022 | Единая форма сбора данных на приобретение оборудования, расходных материалов |
| 1.2 | Формирование заявки на приобретение оборудования, расходных материалов в конце учебного года (до ухода преподавателей в отпуск) | Иванова Елена Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе, куратор Ворлдскиллс в ГБПОУ «МПК» Главные эксперты чемпионатных площадок 2021-2022 уч.года | 01.07.2022 | Сформированная заявка на приобретение оборудования, расходных материалов |
| *2* | Длительный период формирования состава экспертного сообщества ГБПОУ «МПК» (необходимость обучения; мотивированность) | 2.1 | Внесение изменений в процедуру согласования приказа (формирование состава экспертов приказом директора 01.09; проведение мотивирующей беседы в первый день выхода преподавателя из отпуска) | Иванова Елена Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе, куратор Ворлдскиллс в ГБПОУ «МПК» | 01.09.2022 | Сокращение времени на определения состава экспертного сообщества в ГБПОУ «МПК» |
| 2.2 | Направление заявок на обучение экспертов (по необходимости) | 05.09.2022 | Сокращение времени на подготовку главных экспертов |
| *3* | Отсутствие у главных экспертов опыта по разработке документации для организации работы чемпионатной площадки (схема застройки площадки; инфраструктурный лист; конкурсное задание; протоколы) | 3.1 | Разработка инструкции по подготовке документации; формирование полного пакета шаблонов документов | Карпычева Татьяна Анатольевна, главный эксперт площадки по компетенции «Организация экскурсионных услуг», преподаватель | 10.09.2022 | Инструкция по подготовке документации |
| 3.2 | Проведение инструктивно-методического семинара по подготовке чемпионатной документации | Иванова Елена Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе, куратор Ворлдскиллс в ГБПОУ «МПК»  Карпычева Татьяна Анатольевна, главный эксперт площадки по компетенции «Организация экскурсионных услуг», преподаватель | 13.09.2022 | Единый подход к формированию пакета документов |
| *4* | Затрудненная коммуникация с менеджерами компетенций | 4.1 | Формирование локального справочника контактов менеджеров компетенций  (с использованием Яндекс-формы) | Романов Евгений Александрович, главный эксперт площадки по компетенции «Рекрутинг» | 10.09.2022 | Локальный справочник контактов менеджеров компетенций, |
| *5* | Отсутствие у участников чемпионата опыта работы на платформе для регистрации участия.  Незнание требований для прохождения процедуры регистрации | 5.1 | Адаптация и конкретизация памятки, размещенной  на платформе для регистрации, под потребности участников и доведение до их сведения.  Создание внутреннего чата площадки, чата экспертов | Карпычева Татьяна Анатольевна, главный эксперт площадки по компетенции «Организация экскурсионных услуг», преподаватель | 15.09.2022 | Памятка для регистрации.  Внутренний чат экспертов |
| *6* | Длительный период оформления и утверждения документации для определения чемпионатной площадки | 6.1 | Издание внутреннего организационного приказа по организации чемпионатных площадок, утверждении ответственных (сразу после выхода приказа Министерства образования и науки Челябинской области). Своевременное ознакомление с приказом всех заинтересованных лиц (электронная рассылка) | Иванова Елена Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе, куратор Ворлдскиллс в ГБПОУ «МПК» | Дата после выхода приказа МОиН ЧО | Приказ организации чемпионатных площадок в ГБПОУ «МПК» |
| *7* | Длительный подбор независимых экспертов для оценки компетенции в рамках проведения Чемпионата | 7.1 | Создание базы данных независимых экспертов на основе базы данных экспертов демонстрационного экзамена | Главные эксперты площадок | 25.09.2022 | База данных независимых экспертов.  Свидетельства экспертов демонстрационного экзамена |
| 7.2 | Обучение независимых экспертов (по необходимости) | 15.10.2022 |  |
| *8* | Отсутствие четкой организации при застройке площадок | 8.1 | Издание распоряжений на отделениях, за которыми закреплена каждая площадка, с назначением ответственных за организацию застройки, своевременное ознакомление (рассылка распоряжения в электронном виде) | Заведующие отделениями | Дата после выхода приказа МОиН ЧО | Распоряжение по отделению: определен круг ответственных за застройку площадки; определены четкие требования к застройке |
| *9* | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта | | | Иванова Елена Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе, куратор Ворлдскиллс в ГБПОУ «МПК» |  | По итогам проведения организационных мероприятий получены фактически достигнуты значения целевых показателей |

Заместитель директора по научно-методической работе

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» Е.Ю. Иванова