## Slide 1: Челябинская область
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж»
Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области
Директор ГБПОУ «МПК»
Леушканова О.Ю.
«Оптимизация процесса планирования рабочего времени административного состава ГБПОУ «МПК»
Магнитогорск -2023 г.

## Slide 2
Челябинская область
2

## Slide 3
Руководитель и команда проекта
Челябинская область
зам. директора по УР,
Кустыбаев
Дмитрий Артурович
Команда проекта
Заведующий правовым отделением
Рахимова
Лилия Мухаметовна
Заведующий отделением ИБиПТ
Артемьева
Алена Игоревна
Заведующий дошкольным отделением
Мадикова
Елена Дмитриевна
Руководитель
проекта
3

## Slide 4
Челябинская область
4

## Slide 5: Челябинская область
Стенд проекта
5

## Slide 6: Челябинская область
Дорожная карта реализации проекта
6

## Slide 7
ШАГ 1
Время процесса
для оптимизации – 1 неделя
Администрация, участники процесса
Составление планирования на месяц
1 день.
1. Заполнение единого планирования на месяц, потеря информации по техническим причинам
2. Корректировка месячных планов в течении длительного периода.
3. Неоднократное согласование календаря мероприятий между структурными подразделениями
4. Длительное время передачи информации внутри структурных подразделений
5. Отсутствие наглядности по периодам
ВХОД
ВЫХОД
ПРОБЛЕМЫ:
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса
«Планирование рабочего времени административного состава ГБПОУ «МПК»
Участник процесса
Отправка плана заместителю директора по НМР
1 день
Зам. директора НМР
Составление общего плана колледжа на месяц
3 дня
Участники процесса
Редактирование с целью исключения наложений
1 день
Участник процесса
Рассылка плана колледжа всем структурным подразделениям
5 мин.
Администрация
Внесение изменений в план при необходимости
Еженедельно
Участник процесса
Получение изменений
1 день
Участник процесса
Корректировка планов внутри структур
60 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ4
ШАГ 5
ШАГ 6
ШАГ 7
ШАГ 8
Директор
Утверждение плана и издание локального акта
1 день
ШАГ 9
с момента принятия решения
до момента внедрения эл.календаря
7

## Slide 8
Челябинская область
Производственный анализ №1

## Slide 9
Челябинская область
Производственный анализ №1

## Slide 10
ШАГ 1
Администрация, участники процесса
Составление планирования на месяц
4 часа
ВХОД
ВЫХОД
Челябинская область
Карта идеального состояния процесса
«Планирование рабочего времени административного состава ГБПОУ «МПК»
Участник процесса
Корректировка планов внутри структур
60 мин.
ШАГ 2
10
с момента принятия решения
до момента внедрения эл.календаря

## Slide 11
Челябинская область
Диаграмма Исикавы

## Slide 12: Челябинская область
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1. Заполнение единого планирования на месяц, потеря информации по техническим причинам | 1. Отсутствие единого и своевременного коллективного планирования структурных подразделений 2. Отсутствия единого подхода к планированию (например доска задач) | Поиск программного обеспечения, позволяющего вести онлайн-планирование Разграничение доступа пользователей по уровням к онлайн-планированию Внедрение электронной системы планирования в работу структурных подразделений
2. Корректировка месячных планов в течение длительного периода. |  | 
3. Неоднократное согласование календаря мероприятий между структурными подразделениями |  | 
4. Длительное время передачи информации внутри структурных подразделений |  | 
5. Отсутствие наглядности по периодам |  | 
Анализ проблем
12

## Slide 13
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
1. Заполнение единого планирования на месяц, потеря информации по техническим причинам
2. Корректировка месячных планов в течение длительного периода
3. Неоднократное согласование календаря мероприятий между структурными подразделениями
4. Длительное время передачи информации внутри структурных подразделений
5. Отсутствие наглядности по периодам
1
2
3
Челябинская область
Пирамида проблем
4
5
13

## Slide 14
Время протекания процесса – 1 день
ВЫХОД
ВХОД
Челябинская область
Карта целевого состояния процесса
«Планирование рабочего времени административного состава ГБПОУ «МПК»
ШАГ 1
ШАГ 2
Предложения по улучшению
1. Составление плана подразумевает ежедневное отображение изменений, наложений
2. Структурным подразделениям разграничивается доступ к редактированию информации
3. Еженедельно на оперативном совещании уходит необходимость в оповещении всех подразделений, все изменения отображаются автоматически
4. Доступность и наглядность плана работы
Администрация, участники процесса
Составление планирования на месяц
4 часа.
Участник процесса
Заполнение онлайн календаря
1 час
Зам. директора по НМР
Составление общего плана колледжа на месяц
1 час
Участник процесса
Поиск и исключение наложений в плане
10 минут
ШАГ 3
Администрация
Составление еженедельных корректировок
Каждый понедельник
Участник процесса
Получение изменений, распространение внутри структур
15 минут
ШАГ 4
ШАГ 5
Директор
Утверждение плана и издание локального акта
60 мин
ШАГ 6
14
с момента принятия решения
до момента внедрения эл.календаря

## Slide 15
Челябинская область
Производственный анализ №2

## Slide 16
Челябинская область
Производственый анализ №2

## Slide 17
Челябинская область
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
1. Заполнение единого планирования на месяц, потеря информации по техническим причинам | Выбор и установка программного обеспечения команде проекта. Регистрация команды проекта и участников процесса в рамках одного структурного подразделения на электронной платформе. Внедрение тестовой версии по ведению плана в рамках одного структурного подразделения. Демонстрация лучшей практики по ведению онлайн-календаря всем структурным подразделениям. Разработка инструкции по работе в электронной платформе | Руководитель проекта, команда проекта | Февраль-март 2023 | Выбрана платформа для ведения онлайн-календаря. Внедрена система в рамках одного структурного подразделения. Получена экономия материальных и временных ресурсов в рамках одного структурного подразделения
2. Корректировка месячных планов в течение длительного периода. | Регистрация административного состава на платформе Разграничение прав доступа по заполнению единого плана Заполнение ежемесячного плана на электронной платформе Анализ наложений, корректировок в режиме онлайн на электронной платформе | Руководители структурных подразделений, команда проекта | Апрель 2023 | 1.Одновременное заполнение планирования на месяц, 2.Оперативное внесение корректировок и редактирования наложений
3. Неоднократное согласование календаря мероприятий между структурными подразделениями | Применить электронную платформу позволяющую в режиме онлайн отслеживать и согласовывать внесение мероприятий руководителями структурных подразделений. | Руководители структурных подразделений, команда проекта | Май 2023 | Последовательное заполнение плана не зависимо друг от друга. Сокращение времени на заполнение и согласование мероприятий
План реализации проекта
17

## Slide 18
Челябинская область
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
4. Длительное время передачи информации внутри структурных подразделений | Оперативное внесение корректировок в план на еженедельном оперативном совещании. Внесение изменений в режиме онлайн на электронной платформе. Подключение всех участников образовательного процесса к электронной версии плана | Руководители структурных подразделений, Команда проекта | Май 2023 | 1. Сокращение времени передачи информации внутри структурных подразделений
5. Отсутствие наглядности по периодам | Предоставить доступ к просмотру электронного плана всем участникам образовательного процесса. Онлайн перевод планов календаря в афишу мероприятий | Руководители структурных подразделений, Команда проекта | Май 2023 | 1. Наглядность и доступность информации о плане работы колледжа по периодам (день, неделя, месяц, год)
План реализации проекта
18

## Slide 19: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
1 рабочая неделя (40ч.)
СТАЛО:
1 день (8 часов)
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:
32 часа.
80%
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
Создания онлайн-календаря, где можно в режиме реального времени работать нескольким руководителям одновременно, заполнять ежегодный, ежемесячный и еженедельный планы, отслеживать и избегать наложение мероприятий
Челябинская область
19

## Slide 20
Челябинская область
ДО:
ПОСЛЕ:

## Slide 21: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта
20

## Slide 22: Челябинская область
Результаты реализации проекта
Сортировка мероприятий по дням
Сортировка по структурным подразделениям
21

## Slide 23: Стандарт процесса планирования рабочего времени административного состава ГБПОУ «МПК»
Челябинская область
1. Выбор платформы для ведения онлайн-календаря
2. Регистрация руководителей структурных подразделений, разграничение прав доступа
3. Заполнение ключевых мероприятий на год по структурным подразделениям
4. Ежемесячные корректировки планов мероприятий (при необходимости)
5. Оперативное отслеживание наложений, уточнение расписания мероприятий, внесение корректировок
6. Своевременное выполнение поставленных задач

## Slide 24
ВЫХОД
ВХОД
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса после внедрения проекта
«Планирование рабочего времени административного состава ГБПОУ «МПК»
ШАГ 1
ШАГ 2
Администрация, участники процесса
Составление планирования на месяц
4 часа.
Участник процесса
Заполнение онлайн календаря
1 час
Зам. директора по НМР
Составление общего плана колледжа на месяц
1 час
Участник процесса
Поиск и исключение наложений в плане
10 минут
ШАГ 3
Администрация
Составление еженедельных корректировок
Каждый понедельник
Участник процесса
Получение изменений, распространение внутри структур
15 минут
ШАГ 4
ШАГ 5
Директор
Утверждение плана и издание локального акта
60 мин
ШАГ 6
14
с момента принятия решения
до момента внедрения эл.календаря

## Slide 25
Челябинская область
Ссылка на сайт ОО (вкладка Преподавателям > Бережливое образование)
https://xn--80agvfr.xn--p1ai/teachers/berezhlivyy-kolledzh.php