## Slide 1: Челябинская область
Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области
Директор ГБПОУ «МПК»
О.Ю. Леушканова
Оптимизация процесса оперативного оповещения участников образовательных отношений
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» о расписании учебных занятий»
Магнитогорск -2025г.
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж»

## Slide 2
Челябинская область
2

## Slide 3: Челябинская область
Руководитель и команда проекта
Руководитель проекта: Соколова Ирина Николаевна, заместитель директора по развитию образования и работе с информационными системами
Кустыбаев Дмитрий Артурович, заместитель директора по учебной работе
Житняк Наталья Владимировна, заведующий учебно-методическим отделом
Шайдулин Вячеслав Романович, преподаватель
Сапожникова Дарья Константиновна, преподаватель
Терещенко Артём Сергеевич, оператор ЭВМ
Букина Татьяна Григорьевна, диспетчер
Максимова Оксана Сергеевна, диспетчер
3

## Slide 4: Челябинская область
Приказ об открытии проекта
4

## Slide 5: Челябинская область
Стенд по проекту
6

## Slide 6
Челябинская область
Дорожная карта реализации проекта

## Slide 7
Время протекания процесса – 480 мин.
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация процесса оперативного оповещения
участников образовательных отношений о расписании учебных занятий»
№ | Наименование проблемы
1 | Долгий срок оповещения участников образовательного процесса об изменениях учебных занятий
2 | Нехватка инструментов для оперативного оповещения участников образовательных отношений
3 | Психологический дискомфорт участников образовательных отношений

## Slide 8
Челябинская область
Производственный анализ №1

## Slide 9
Челябинская область
Производственный анализ №1 «Оптимизация процесса оперативного оповещения
участников образовательных отношений о расписании учебных занятий»

## Slide 10: Челябинская область
Карта идеального состояния процесса
«Оптимизация процесса оперативного оповещения
участников образовательных отношений о расписании учебных занятий»
11

## Slide 11
Челябинская область
Диаграмма Исикавы

## Slide 12: Челябинская область
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1.Долгий срок оповещения участников образовательного процесса об изменениях учебных занятий | Отсутствие временных рамок по выкладке расписания на сайт колледжа | 1.1 Определение времени составления расписания. 1.2 Определение времени выкладывания расписания на сайт колледжа
2.Нехватка инструментов для оперативного оповещения участников образовательных отношений. | Отсутствие чётких ролей по выкладке расписания на сайт колледжа | 2.1 Выявить техническое оснащение для работы с расписанием 2.2 Распределение ролей с работой на сайте колледжа в разделе «Расписание»
3. Психологический дискомфорт участников образовательных отношений | Отсутствие точного времени выкладки расписания на сайт колледжа | 3.1 Установить временной континуум для выкладывания расписания на сайт колледжа
Анализ проблем
122

## Slide 13
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
Долгий срок оповещения участников образовательного процесса об изменениях учебных занятий
Нехватка инструментов для оперативного оповещения участников образовательных отношений.
Психологический дискомфорт участников образовательных отношений
1
2
3
Челябинская область
Пирамида проблем
133

## Slide 14
Челябинская область
№ | Решение проблемы
1 | Определено время составления расписания
2 | Определено время выкладывания расписания на сайт колледжа
3 | Выявлено техническое оснащение для работы с расписанием
4 | Распределены роли с работой на сайте колледжа в разделе «Расписание»
5 | Установлен временной континуум для выкладывания расписания на сайт колледжа
Карта целевого состояния процесса
«Оптимизация процесса оперативного оповещения
участников образовательных отношений о расписании учебных занятий»

## Slide 15
Челябинская область
Производственный анализ №2

## Slide 16
Челябинская область
Производственный анализ №2 «Оптимизация процесса оперативного оповещения участников образовательных отношений о расписании учебных занятий»

## Slide 17
Челябинская область
№ | Краткое описание проблемы | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат
1 | Долгий срок оповещения участников образовательного процесса об изменениях учебных занятий | Определение времени составления расписания. Определение времени выкладывания расписания на сайт колледжа | Житняк Наталья Владимировна, заведующий учебно-методическим отделом Максимова Оксана Сергеевна, диспетчер. Терещенко Артём Сергеевич, оператор ЭВМ | С 28.11.2024 по 26.01.2025 | 1. Сокращение времени передачи информации о размещении расписания на сайте колледжа
2 | Нехватка инструментов для оперативного оповещения участников образовательных отношений | 2.1 Выявить техническое оснащение для работы с расписанием 2.2 Распределение ролей с работой на сайте колледжа в разделе «Расписание» | Заместитель директора по УР Кустыбаев Д.А. Букина Татьяна Григорьевна, диспетчер Терещенко Артём Сергеевич, оператор ЭВМ | С 28.11.2024 по 26.01.2025 | 1.Сокращение времени выкладки информации об изменении расписания на сайт колледжа
3 | Психологический дискомфорт участников образовательных отношений | 3.1 Установить временной континуум для выкладывания расписания на сайт колледжа | Заместитель директора по УР Кустыбаев Д.А. Максимова Оксана Сергеевна, диспетчер. Терещенко Артём Сергеевич, оператор ЭВМ | С 28.11.2024 по 26.01.2025 | 1. Сокращение времени оповещения об изменении расписания 2. Доля участников, удовлетворенных качеством оповещения об изменении расписания, увеличилась с 50 % до 100 %.
4 | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта |  | Заместитель директора по УР Кустыбаев Д.А. | 1.Наличие стандарта процесса подготовки составления и выкладки расписания на сайт колледжа. 2. Сокращение времени для оповещения об изменении расписания 3. Доля участников, удовлетворенных качеством оповещения об изменении расписания, увеличилась с 50 % до 100 %. | 
План реализации проекта

## Slide 18: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
8 часов
СТАЛО:
2 часа
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
6 часов (75 %)
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
Составления электронного расписания
Сокращения времени выкладывания на сайт колледжа
Разработки и внедрения мобильного приложения
Челябинская область
188

## Slide 19
Челябинская область
ДО:
ПОСЛЕ:

## Slide 20: Челябинская область
Выполнение реализации проекта
1.Наличие стандарта процесса подготовки составления и выкладки расписания на сайт колледжа.
2. Сокращение времени для оповещения об изменении расписания.
3. Доля участников, удовлетворенных качеством оповещения об изменении расписания, увеличилась с 50 % до 100 %.

## Slide 21: Челябинская область
Результаты реализации проекта
Приказ о реализации проекта; разработанные инструкции по оптимизация процесса оперативного оповещения участников образовательных отношений с применением технологий бережливого управления
Значение целевых и фактических показателей в ходе реализации проекта:
Наименование целевого показателя | Текущее значение показателя | Целевое значение показателя | Фактически достигнутое значение показателя
Время протекания процесса оперативного оповещения участников образовательных отношений о расписании учебных занятий | 8 часов | Сокращение в 4 раза | 2 часа
Стандарт процесса оперативного оповещения участников образовательных отношений о расписании учебных занятий | отсутствие | наличие | наличие
Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных оперативным оповещением о расписании учебных занятий | 50% | Увеличение в 1.5 раза | 75%

## Slide 22: Челябинская область

## Slide 23: Челябинская область

## Slide 24: Челябинская область

## Slide 25: Челябинская область

## Slide 26: Челябинская область

## Slide 27: Челябинская область

## Slide 28: Стандарт процесса оперативного оповещения участников образовательных отношений ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» о расписании учебных занятий
Челябинская область
1. Определение времени составления расписания.
2. Определение времени выкладывания расписания на сайт колледжа
3. Выявить техническое оснащение для работы с расписанием
4. Распределение ролей с работой на сайте колледжа в разделе «Расписание»
5. Установить временной континуум для выкладывания расписания на сайт колледжа

## Slide 29
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса после реализации проекта
«Оптимизация процесса оперативного оповещения
участников образовательных отношений о расписании учебных занятий»

## Slide 30
Челябинская область
Ссылка на сайт ОО (вкладка Бережливое образование)
https://xn--80agvfr.xn--p1ai/teachers/berezhlivyy-kolledzh.php